## Sheet1
Overall Progress: 0%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | Status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026
1 | 1 | Setup & Infrastructure | 0% | 05/10/2026 | 08/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | -
1.1 | 2 | Initialisation du projet Node.js & structure des dossiers | 0% | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5
1.2 | 2 | Configuration variables d'environnement & connexion MongoDB | 0% | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1
1.3 | 2 | Middleware global de gestion des erreurs | 0% | 07/10/2026 | 08/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1
2 | 1 | Authentification & Permissions | 0% | 07/10/2026 | 09/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | -
2.1 | 2 | Endpoint Installation : statut & initialisation | 0% | 07/10/2026 | 07/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
2.2 | 2 | Login & génération JWT | 0% | 07/10/2026 | 08/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1
2.3 | 2 | Création compte opérateur & consultation profil | 0% | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1
3 | 1 | Matières Premières & Stock | 0% | 09/10/2026 | 12/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | -
3.1 | 2 | Modèle, CRUD et service Matières Premières | 0% | 09/10/2026 | 09/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
3.2 | 2 | Entrées de stock & mouvements | 0% | 09/10/2026 | 09/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
3.3 | 2 | Alertes matières sous seuil | 0% | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
4 | 1 | Produits & Composition | 0% | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -
4.1 | 2 | Modèle, CRUD et composition Produits (Nomenclature) | 0% | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
5 | 1 | Ordres de Fabrication | 0% | 12/10/2026 | 13/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -
5.1 | 2 | Modèle OF & création avec snapshot nomenclature | 0% | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
5.2 | 2 | Démarrage d'ordre : déduction stock atomique | 0% | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1
5.3 | 2 | Fin d'ordre & historique opérateur | 0% | 13/10/2026 | 13/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
6 | 1 | Qualité & Documentation | 0% | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | -
6.1 | 2 | Tests unitaires orderService (Jest) | 0% | 14/10/2026 | 14/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
6.2 | 2 | Documentation Swagger/OpenAPI & README.md | 0% | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Aya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1